# Предварительное информирование юридических и физических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: « Возведение молочно-товарной фермы «Новый Двор 777» при агрогородке Новый Двор Свислочского района »

- План-график по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | Сентябрь-декабрь, 2025 г. |
| --- | --- |
| Подготовка отчета об ОВОС | Сентябрь-декабрь, 2025 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и в печатных средствах массовой информации (газета «Свiслацкая газета»)) | февраль, 2026 г. |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется* |
| Опубликование уведомления о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и в печатных средствах массовой информации (газета «Свiслацкая газета») | февраль, 2026 |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь (примечание: не менее 30 календарных дней согласно п. 47 постановления Совета Министров Республики Беларусь №458 от 14.06.2016) затрагиваемых сторон* | февраль 2026 г. – март 2026 г. |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | февраль 2025 г. – март 2026 г. |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС | Март, 2026 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Март, 2026 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 10 дней с момента получения заключения ГЭЭ |